## Sheet1
2024年度3月份高明区联合测绘办结项目基本情况表
统计单位：佛山市自然资源局高明分局 | [8 empty] | 时间：2024年4月10日
序号 | 办结日期 | 项目名称 | 建筑面积 (㎡) | 测绘单位 | 生产总用时 （工天） | 质检总用时 （工天） | 区级回 退次数 | 市级回退次数 | 存在主要问题
1 | 2024-03-12 | 佛山市高明区工人文化宫（更合镇工人文化宫） | 4779 | 佛山市高明国维测绘工程有限公司 | 8.2 | 5.5 | 0 | 1 | 夹层、2层中空部分未按《佛山市建筑工程建筑面积计算标准（第三版）》5.2.3中空、天井的面积计算处理。
2 | 2024-03-15 | 佛山市高明区杨和镇龙山股份经济合作社新建厂房项目厂房一 | 1320 | 广东数源测绘技术有限公司 | 12.5 | 3.7 | 0 | 0 | — — — —
3 | 2024-03-19 | 佛山惠福科创有限公司C4、C6、C7、C3-1、C4-1、C5-1厂房 | 61858 | 佛山市高明国维测绘工程有限公司 | 41.7 | 13.4 | 1 | 2 | 1.地形图部分高程点不合理、密度不足； 2.部分竣工地形与平面位置关系图、验收测量绿化平面图、宗地图表达内容与现场不一致。
4 | 2024-03-19 | 广东省高明监狱驻监武警训练馆项目 | 1026 | 广东明航测绘有限公司 | 9.7 | 8.1 | 1 | 1 | 1.房屋结构填写与实际不符； 2.突出房屋墙面的构件、配件、装饰柱、勒脚等不应计算房产建筑面积； 3.验收范围内绿化未按图施工。
5 | 2024-03-28 | 佛山市高明金荣华乐金属制品有限公司增资扩产项目厂房2、厂房3、厂房4、厂房5、电房 | 21560 | 佛山市全方测绘有限公司 | 33.6 | 6.7 | 0 | 1 | 地形整饰不规范。
6 | 2024-03-28 | 海能公司厂房扩建项目（三期项目）综合楼2、水泵房 | 880 | 佛山市浩诚勘测技术有限公司 | 4.1 | 8.4 | 0 | 1 | — — — —
7 | 2024-03-29 | 佛山市高明乐太科技有限公司厂区建设项目车间二 | 16214 | 佛山市浩诚勘测技术有限公司 | 179.4 | 5.8 | 1 | 0 | 1.房产有柱连廊应当全算建筑面积，实线标示； 2.与上一期有发生改变的地形没按实际修测完整。
注：1.生产总用时：测绘单位发起业务申请至提交成果的用时，包含修改成果的用时； 2.质检总用时：市、区两级质检机构自受理质检任务至办结的总用时； 3.工天：指工作日，一个工作日按7小时计算。